**วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี**

ตัวอย่างการเขียนโครงการ

**เลขที่**....................

**โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**แผนกวิชา/งาน**…..…ความร่วมมือ...........**ฝ่าย**…แผนงานและความร่วมมือ………

|  |
| --- |
|  |

**1. ชื่อโครงการหลัก:** การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ demand side Supply side และ Capacity side ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

**- ความสอดคล้องกับมาตรฐานจัดการศึกษา พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา**

(๑) มาตรฐานจัดการศึกษาที่................ (๒) พันธกิจที่................. (๓) ยุทธศาสตร์ที่................

(๔) เป้าประสงค์ที่................ (๕) กลยุทธที่................

**- ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒o ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี**

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ หมายเลข....................... (๒) ยุทธศาสตร์ ศธ. หมายเลข......................

(๓) ยุทธศาสตร์ สอศ. หมายเลข.................... (๔) ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี หมายเลข....................

**2. ลักษณะของโครงการหลัก :**

**(๒.๑) สถานภาพของโครงการ**

🞎 โครงการเดิม 🗹 โครงการใหม่

**(๒.๒) ประเภทของโครงการ**

🞎 ดำเนินการปกติ 🗹 พัฒนา

**3. ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก :** **แผนกวิชา/งาน** …....ความร่วมมือ......... ฝ่าย ...แผนงานและความร่วมมือ..............

**4. ระยะเวลาดำเนินการโครงการหลัก :** .......๑....**เดือน/ปี เริ่มต้น** ...ต.ค. ๖o… **สิ้นสุด** ....ก.ย. ๖๑......

**5. หลักการและเหตุผล :**

**(๕.๑) ที่มา:** สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มติ ครม. ได้มุ่งเน้น จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและขับเคลื่อนประเทศตาม นโยบาย THAILAND ๔.๐ เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศในสภาวะการแข่งขันปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกำลังแรงงานในประเทศที่มีคุณภาพ

อาชีวศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงานโลกในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้อง ตรงความต้องการของสถานประกอบการ ภาคการผลิต ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นอกจากนี้ยังเป็นการลดปัญหาการว่างงานสำหรับผู้เรียน ที่สำเร็จการศึกษา โดยเน้นทักษะ ประสบการณ์ กระบวนการความคิด การบริหารจัดการ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการทำงานในสถานประกอบการ และในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

**(๕.๒) สรุปสาระสำคัญที่มา**

**(๕.๒.๑)** **สภาพปัญหา/ความต้องการ:** เนื่องจากจังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดกำลังคนด้านช่างฝีมือ และช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามสมรรถนะอาชีพ ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน ตลอดจนแก้ปัญหาของการใช้แรงงานต่างชาติ และในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ไม่เคยจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ demand side Supply side และ Capacity side ระหว่างสถานประกอบการ สถานศึกษา ผู้เรียน กลุ่มอาชีพ และ/หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างเป็นทางการ จึงส่งผลให้การผลิตและพัฒนากำลังคนของอาชีวศึกษาไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีสอดคล้องตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น และแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัดสระบุรี ตามโครงการการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดทำกิจกรรม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ demand side Supply side และ Capacity side ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขึ้น

**(๕.๒.๒)** **ความเร่งด่วน :** ด่วนมาก ยุทธศาสตร์เร่งด่วนของจังหวัดสระบุรีหมายเลย๘ การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

**6. วัตถุประสงค์ของโครงการหลัก :**

**(**๖.๑)เพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ demand side ของสถานประกอบการ

(๖.๒**)** เพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Capacity side ของกลุ่มอาชีพ และ/หรือผู้นำชุมชน

(๖.๓)เพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Supply side ของสถานศึกษา

(๖.๔)เพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Supply side ของผู้เรียนอาชีวศึกษา

(๖.๕)เพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดสระบุรี

**๗. สถานที่ดำเนินการโครงการหลัก :** ลานเอนกประสงค์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

.

**๘. ลำดับและขั้นตอนดำเนินการโครงการย่อย:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการย่อย** | **พ.ศ.25๖o** | | | **พ.ศ. 25๖๑** | | | | | | | | | **งบประมาณ** |
| **ไตรมาสที่ ๑** | | | **ไตรมาสที่ ๒** | | | **ไตรมาสที่ ๓** | | | **ไตรมาสที่ ๔** | | | **(บาท)** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |
| ชื่อโครงการย่อยที่ ๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ demand side ของสถานประกอบการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **๔0,000** |
| ๑) ขั้นเตรียมการ (P) | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕,000 |
| ๒) ขั้นปฏิบัติการ/ดำเนินการ (D) |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒๕,000 |
| ๓) ขั้นตรวจ/ติดตาม (C) |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕,000 |
| ๔) ขั้นประเมินและรายงานผล (A&R) |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕,000 |
| ชื่อโครงการย่อยที่ ๒ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Capacity side ของกลุ่มอาชีพ  และ/หรือผู้นำชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **๔0,000** |
| ๑) ขั้นเตรียมการ (P) |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕,000 |
| ๒) ขั้นปฏิบัติการ/ดำเนินการ (D) |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | ๒๕,000 |
| ๓) ขั้นตรวจ/ติดตาม (C) |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | ๕,000 |
| ๔) ขั้นประเมินและรายงานผล (A&R) |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | ๕,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการย่อย (ต่อ)** | **พ.ศ.25๖o** | | | **พ.ศ. 25๖๑** | | | | | | | | | **งบประมาณ** |
| **ไตรมาสที่ ๑** | | | **ไตรมาสที่ ๒** | | | **ไตรมาสที่ ๓** | | | **ไตรมาสที่ ๔** | | | **(บาท)** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |
| ชื่อโครงการย่อยที่ ๓ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Supply side ของสถานศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **๒0,000** |
| ๑) ขั้นเตรียมการ (P) |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | ๕,000 |
| ๒) ขั้นปฏิบัติการ/ดำเนินการ (D) |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | ๕,000 |
| ๓) ขั้นตรวจ/ติดตาม (C) |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | ๕,000 |
| ๔) ขั้นประเมินและรายงานผล (A&R) |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | ๕,000 |
| ชื่อโครงการย่อยที่ ๔ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Supply side ของผู้เรียนอาชีวศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **๒0,000** |
| ๑) ขั้นเตรียมการ (P) |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | ๕,000 |
| ๒) ขั้นปฏิบัติการ/ดำเนินการ (D) |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | ๕,000 |
| ๓) ขั้นตรวจ/ติดตาม (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | ๕,000 |
| ๔) ขั้นประเมินและรายงานผล (A&R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | ๕,000 |
| ชื่อโครงการย่อยที่ ๕ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดสระบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **๔0,000** |
| ๑) ขั้นเตรียมการ (P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | ๕,000 |
| ๒) ขั้นปฏิบัติการ/ดำเนินการ (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | ๒๕,000 |
| ๓) ขั้นตรวจ/ติดตาม (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | ๕,000 |
| ๔) ขั้นประเมินและรายงานผล (A&R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | ๕,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน )** | | | | | | | | | | | | **160,000** |

**๙. งบประมาณโครงการ :**

**งบประมาณค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น** .... **160,000.-**.. **บาท** (.........**หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน** ......)

**๑o. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ (เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ)**

**(๑o.๑) เป้าหมายโครงการ (เชิงปริมาณและคุณภาพ )**

**ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย**

๑. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันในการจัดทำ demand side ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๒. จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Supply side ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ และมีความพร้อมในการเตรียมกำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการการจัดทำ Supply side ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓. จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานตามความต้องการของสถานประกอบการ การจัดทำ Supply side ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๔. จำนวนกลุ่มอาชีพ และ/หรือผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกัน การจัดทำ Capacity side ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๕. จำนวนสถานประกอบการ สถานศึกษา ผู้เรียน กลุ่มอาชีพและ/หรือผู้นำชุมชน ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดสระบุรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

**(๑o.๒) ผลผลิต**

๑. สถานประกอบการที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันในการจัดทำ demand side

๒. สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และมีความพร้อมในการเตรียมกำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการการจัดทำ Supply side

๓. ผู้เรียนอาชีวศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานตามความต้องการของสถานประกอบการ การจัดทำ Supply side

๔. กลุ่มอาชีพ และ/หรือผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกัน การจัดทำ Capacity side

๕. สถานประกอบการ สถานศึกษา ผู้เรียน กลุ่มอาชีพและ/หรือผู้นำชุมชน ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดสระบุรี

**(๑o.๓) ผลลัพธ์ :** สถานประกอบการ สถานศึกษา ผู้เรียน กลุ่มอาชีพและ/หรือผู้นำชุมชน ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดสระบุรี

**(๑o.๔) ผลกระทบ :**

**เชิงบวก :** มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างสถานประกอบการ สถานศึกษา ผู้เรียน กลุ่มอาชีพและ/หรือผู้นำชุมชน

**เชิงลบ :** -ไม่มี-

**1๑. ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :** **-ไม่มี-**

**๑๒. วิธีการบริหารจัดการโครงการ:**

(๑๒.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

(๑๒.๒) จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

(๑๒.๓) ดำเนินงานตามโครงการ

(๑๒.๔) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ วัดผล และประเมินผลการดำเนินงาน

(๑๒.๕) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานต่องาน/ฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**๑๓. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:**

(๑๓.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา

(๑๓.๒) จัดการประชุมคณะกรรมการ

(๑๓.๓) กำกับ ติดตาม วัดผล และประเมินผลการใช้งานหรือดูแลบำรุงรักษาเพื่อความยั่งยืนของโครงการ

(๑๓.๔) สรุปผล และรายงานผลการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาต่องาน/ฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

( นายวิษณุ ทองมา )

**ตำแหน่ง** **หัวหน้างานความร่วมมือ**

**ความเห็น**...................................................... **ความเห็น**.................................................................

**ลงชื่อ** **ผู้เห็นชอบโครงการ** **ลงชื่อ** **ผู้เห็นชอบโครงการ**

( นายภัทระ ขันดงแก้ว ) ( นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์ )

**รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ** **รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร**

**ความเห็น**...................................................... **ความเห็น**.................................................................

**ลงชื่อ** **ผู้เห็นชอบโครงการ** **ลงชื่อ** **ผู้เห็นชอบโครงการ**

( นายสุรศักดิ์ หริ่มสืบ ) ( นายธีรวัช ใจห้าว )

**รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ** **รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา**

**ความเห็นผู้อำนวยการ**...................................................................................

**ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ**

( นางสาวอมรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ )

**ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี**